＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【科斯学术思想研讨会】

方 案

时间 2013年12月29日       地点 北京工业大学耿丹学院

主办 天则经济研究所         协办

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

- 背景与目的

著名的经济学家、1991年诺贝尔经济学奖得主罗纳德·科斯（Ronald Coase）于美国时间2013年9月2日去世，享年102岁。科斯教授发表了《企业的性质》（1937）和《社会成本问题》（1960）等开创性的论文，带动一大批经济学家对企业与市场的关系、交易成本、产权、契约等问题的研究，由此推动创立了新制度经济学及其子学科和相关学科的发展，确立了他的新制度经济学创始人地位。这些子学科和相关学科包括交易成本经济学，契约经济学，产权经济学和法经济学等。科斯的理论激励了中国学者对中国改革与转型的理论认识和进一步的理论研究，也以直接或者间接的方式对中国的改革与转型实践提供了一定程度的理论指导。科斯明确批评“黑板经济学”，赞成一种“真实世界的经济学”。长期以来，他对中国的发展保有浓厚的兴趣，对中国的经济学人寄予了厚望，希望他们能够发展一种“真实世界的经济学”，形成相应的“中国经济学派”。在2008年芝加哥大学主办的《中国经济改革研讨会》上，科斯曾经说过：”为中国奋斗，就是为世界奋斗”。

科斯教授虽然计划今年9月底访问中国，但是最终却未能如愿以偿，未能到达他心目中的这片东方热土。不过，他仍然于今年1月在102岁高龄时出版了与助手王宁的合著《变革中国：市场经济的中国之路》。在书中，他指出”边缘力量”在中国改革进程中的先锋作用，与重建和开放中国的思想市场的重要性。”

在2010年12月29日时，天则经济研究所曾经联合七家高校和研究机构邀请众多中国经济学士为科斯教授举办了盛大的科斯教授百岁生辰庆典，并举办了名为”科斯与中国”的学术研讨会，印制了会议纪念册《科斯与中国》及会议论文集，并以此作为赠送给科斯教授的生日礼物。在庆典中，科斯教授发表越洋视频讲话，强调了他一直来对中国经济学人的厚望，希望中国经济学家不要完全走西方主流经济学的路子，要思考真实世界的经济问题，走出一条独立的路子。

2013年12月29日将是他103岁寿辰。正因如此，天则经济研究所选择这一天，作为举办《科斯思想学术研讨会》的日子。会议的目的在于研讨科斯的理论和思想，其对创立和发展制度经济学的贡献，以及对中国改革的意蕴，以此纪念科斯诞辰103周年。天则所希望高等院校和研究机构积极参与共同主办此次学术研讨会。

- 时间与地点

会议时间：2013年12月29日（科斯诞辰日） ，9:00-17:00

地点：北京工业大学耿丹学院

- 主要议题

- 科斯的企业理论

- 科斯的交易成本思想；

- 科斯的产权思想；

- 科斯对新制度经济学的贡献；

- 科斯关于思想市场的思想；

- 科斯的理论与思想的应用；

- 科斯的理论与其他学派理论的比较研究。

- 科斯的理论与思想对中国改革的影响；

- 科斯理论与中国变革的解释；

- 以中国经验发展科斯理论之可能性。

- 拟邀嘉宾

专家及论文入选者约50名（名单另附）,另外欢迎政府官员、企业家、大学师生参加，合计与会人员100人。

- 会议征文和审核

本次会议将组织征文活动（征文启事另附）。征文时间为10月15日—12月1日。天则所将组织专家评阅，并于12月初对中选论文者发出参会邀请。天则经济研究所将邀请中选论文者宣读论文，或者评议其他作者的论文。

- 会议组织

天则经济研究所欢迎全国一些院校和研究机构参与共同举办此次学术研讨会。建议会议筹备委员会组成为：

樊纲：国民经济研究所所长

黄少安：山东大学经济研究院院长

韦森：复旦大学经济学院副院长

罗卫东：浙江大学副校长

盛洪：天则经济研究所所长，山东大学教授

史晋川：浙江大学社会科学学部主任、浙江大学经济学院学术委员会主

任

肖耿：香港大学经济金融学院副教授，香港大学中国与全球发展研究所副所长

姚洋：北京大学国家发展研究院院长，教授

张曙光：天则经济研究所学术委员会主席

张维迎：北京大学光华学院教授

周其仁：北京大学国家发展研究院教授

甘德安：北京耿丹学院院长

其中盛洪为会议召集人和会议执行委员会主席；张曙光为会议学术负责人。由天则经济研究所冯兴元副所长担任会议执行委员会秘书长，高岩副所长担任会议执行委员会副秘书长。

- 预算

会议期间，天则经济研究所对所有与会人员提供膳食，对外地中选论文者提供住宿和部分交通补贴。

会议的分项预算如下：

1.论文入选者路费补贴（30人外地）：6万

2.论文审核费：3万

3.论文集整理：2万

4.出版费用：3万

5.膳食费：100*150元，每顿50元，共3顿；早餐2000；上下午茶歇：3000；2万

6.住宿费（学院承担）：50*2*200=2万

7.会议室费用（学院承担）：1万

8.会议人员接送费用（学院承担）：0.5万

9.会议组织费：3万

10.会场布置：0.2万

合计预算：总计约23.2万。

费用分摊：

1. 耿丹学院承担：3.5万元

2. 天则所承担：3.5万元

3. 需要筹资：16.2万元。